DESIGN MODELING ACADEMY

Pendientes del mes

Cierre de agosto y apertura de septiembre · 4-sep-2026

Cada tarea lleva responsable y, cuando bloquea algo, qué bloquea. El orden no es cronológico: es de impacto.

# 1 · Bloquean la campaña de Acero

Nada de la campaña sale hasta que estos cuatro estén. El precio sube a $225 porque incluye el tutor: si el anuncio sale antes, alguien paga y no lo encuentra.

| Tarea | Responsable | Estado / qué bloquea |
| --- | --- | --- |
| Montar el tutor de IA en la portada de los 4 cursos de ACERO | Ester y Aylin | HECHO — Ya no bloquea, siempre que estén los 4. Si solo está en uno, un alumno de Cerchas, Uniones o Modelado paga $225 y no encuentra el tutor. |
| Actualizar los enlaces de pago de ACERO a $225 | Ester y Aylin | Mismo bloqueo que arriba. |
| Rehacer los 2 creativos ganadores con $225 y con el tutor como razón | Patricio | Los dos llevan $199,99 impreso y entre ambos hicieron el 94% de los leads del mes. Sin esto no hay campaña de ACERO. |
| Actualizar el bot de Olympus con el precio de $225 y la información del tutor | Patricio | El bot atiende la conversación que abre el anuncio. |

# 2 · Esta semana

| Tarea | Responsable | Nota |
| --- | --- | --- |
| Separar las campañas de lead magnet por producto (ACERO vs MÁSTER) para construir audiencias personalizadas | Patricio | — |
| Pasarle a Patricio el enlace del tutor y los nombres nuevos de los cursos | Dayana | — |
| Mensaje a los alumnos de ACERO de los últimos 3 meses ofreciendo el tutor por $15 | Pilar | El borrador está en tutor-acero/MENSAJE-PILAR.md. NO sale hasta que el tutor este montado en los 4 cursos. |
| Capacitación a Franklin y Eber sobre la venta del Máster por módulos | Gabriel | — |
| Dar la luz verde formal al arranque de la estrategia nueva | Dayana | — |

# 3 · Lo que sale de los informes de KPIs

Once acciones que no estaban en el cierre y que salieron de los tres informes del área. La primera es la de mayor retorno de todo el paquete.

| Acción | Responsable | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Asignación automática de conversaciones en GHL (round-robin o por rama) y depurar las 856 sin asignar | Comercial + Tech | 57,8% de la demanda del mes sin responsable. Es la acción de mayor retorno de los tres informes: cerrarla llevaria ~780 conversaciones más a gestión. |
| Incorporar el ingreso recurrente del Máster al reporte mensual y conciliar Stripe/PayPal contra planilla cada viernes | Comercial + Admin | $2.080 del mes (30%) no figuraba en ningún registro. |
| Depurar el pipeline de High Tickets: separar Diplomados, sacar los pagos recurrentes de «Ganado» y retirar los «Por pagar» | Comercial | Sin esto el indicador de estudiantes no existe: de 12 «ganadas» solo 1 era inscripción nueva. |
| Fijar el ANS en 15 minutos para SMS y WhatsApp | Tech + Comercial | El tiempo medio de respuesta se deterioró de 2h55 a 3h36. |
| Sacar a publicación las 18 piezas en borrador y fijar un responsable único de publicación con calendario | Marketing + Contenido | 94,7% del contenido producido en el mes no se publicó. Es el mayor retorno disponible a costo cero. |
| Enviar el lote atrasado de la Calculadora de Zapatas (~2.531 contactos, vencido hace 44 días) | Ester | Demanda ya captada y pagada que sigue sin activar. |
| Reactivar el canal de email: terminar la reparación de imágenes y plantillas y reanudar envíos | Marketing + Soporte | 23,9% de apertura con una sola respuesta en el mes. La lista responde; el problema es que no se le escribe. |
| Corregir la medición del píxel (eventos de compra) y definir una clave común CRM-Meta para atribuir | Tech + Olympus | 70% de las compras no se puede atribuir a ningún anuncio. |
| Reasignar el presupuesto del Máster: pausar [18MAYO] MÁSTER - ESCALADO ($297,86 sin compras) y redirigir a ACERO FORM geo-split | Direccion + Olympus | El Máster consume el 39,3% del presupuesto con cero compras registradas. |
| Recuperar las 2 tareas vencidas hace 44 y 32 días y restablecer el registro de horas y ausencias | Supervision + Administracion | El sistema nuevo atiende bien lo que entra pero no recupera el backlog. |
| Definir el reparto de jornada de Camila entre Setter y supervision de contenidos | Direccion | Sostiene dos cargas completas en paralelo (885 llamadas y 8 tareas de marketing) sin reparto formal. |

# 4 · Decisiones que faltan

Ninguna de estas se puede resolver por el equipo: necesitan una respuesta de Dirección para que el resto avance.

| Decisión | Quién | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| La meta de $10.000, ¿es caja total o captación nueva? | Dayana | Con caja total son 19 ventas; con captación nueva son 26. Hoy conviven las dos con el mismo número. |
| ¿$15 por el tutor a los alumnos de los últimos 3 meses, o gratis? | Dayana | La reunion dijo $15; el mensaje que habiamos escrito decia gratis. Pilar necesita una sola versión. |
| ¿Cual es la fuente oficial de «piezas publicadas»: la API de Meta o el motor de contenidos de GHL? | Dayana | La matriz cuenta 16 publicadas y el motor de GHL cuenta 1 de 19. Son dos sistemas y hoy no se sabe cuál reportar. |
| ¿Se mantiene la campaña de trafico al perfil mientras se montan los lead magnets segmentados? | Direccion + Patricio | Mi cierre recomendó apagarla midiéndola con una métrica que no le corresponde. La reunion decidió sustituirla, no apagarla en seco. |

# 5 · Contra qué números vamos

La facturación de agosto NO está cerrada. Hay tres cifras para el mismo mes y una diferencia de $2.902,02 sin explicar. Antes de comunicar cualquier meta hay que resolverlo.

| Fuente | Dice |
| --- | --- |
| Cobrado en pasarelas (Stripe + PayPal) | $9824,89 |
| Verificado por Ester | $6922,87 |
| Ganados en el CRM (lo que se presentó) | $3595,92 |

De lo cobrado, $2560 son 16 cuotas mensuales de contratos vigentes del Máster: entran solas y no las vendió nadie este mes. La captación nueva fue de unos $7264,89.

Comercial

| Indicador | Real | Meta |
| --- | --- | --- |
| Estudiantes nuevos del Máster | 1 | 12 |
| Cursos lowcost | $4115,88 | $3000 |
| Citas agendadas | 41 | 60 |
| Asistencia a citas | 46,3% (antes 30,2%) | 80% |
| Conversaciones sin asignar | 57,8% (856) | 0% |
| Tiempo medio de respuesta | 3h 36min | 15 min |

Marketing

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Inversión | $1250,03 |
| Leads | 1514 · CPL $0.83 |
| Compras en CRM | 20 (1,3% de conversión) |
| ROAS | 2.74x de adquisición · 5.54x de caja |
| Ventas sin atribuir | 70% (14 de 20) |
| Máster BIM | $491.05 (39,3% del presupuesto) · 0 compras |
| Contenido | 19 producidas · 1 publicada · 18 en borrador |
| Email | 2420 envíos (-84%) · 579 aperturas · 1 respuesta |

Lo que esto le dice al contenido

· 18 de 19 piezas del mes quedaron en borrador: el cuello de botella es publicar, no producir. Antes de sumar piezas nuevas, sacar las que ya estan hechas.

· El email tiene 23,9% de apertura y una sola respuesta en el mes: la lista responde, el problema es que no se le escribe. Los 4 correos del calendario son prioridad, no relleno.

· El 94,1% de las perdidas es «sin respuesta»: cada CTA que genere conversacion sin que haya quien la atienda es alcance desperdiciado. La regla de cerrar con pregunta directa depende de que las 856 conversaciones sin asignar se resuelvan.

# Dónde vive todo esto

Los pendientes y los KPIs están en la matriz del repositorio (calendario-septiembre.json), así que este documento y la matriz no se pueden contradecir: se regeneran del mismo archivo. La conciliación completa de agosto está en cierres/2026-08.json.

Grabación de la reunión: https://fathom.video/calls/809870938